**УТВЕРЖДЕНО:**

Директор школы



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А.Лященко

Приказ от 29.08.2023г. №1-32

**Дорожная карта по созданию условий для организационно-методического сопровождения**

**проекта «Цифровая образовательная среда»**

**в МКОУ «Ольговская средняя общеобразовательная школа»**

**Кореневского района Курской области**

**на 2023-2024 учебный год**

Цель:

Развивать современную и безопасную цифровую образовательную среду, обеспечивающую высокое качество и доступность образования.

Задачи:

1. Создать необходимые организационные и технологические условия для цифровой трансформации информационной образовательной среды.
2. Организовать обучение педагогов школы для работы в модернизированной ЦОС.
3. Эффективно использовать ресурсы ЦОС и современные информационные технологии в образовательном процессе и управлении.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | Срок**реализации** | **ответственные** |
| **Управление цифровой трансформацией образовательной организации** |
| 1 | Обновление нормативной базы школы, регламентирующей использование возможностей цифровой образовательной среды при освоении общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. | Определение ответственных за функционирование цифровой образовательной среды в образовательных организацияхПриказ о назначении лица, ответственного за реализацию Проекта в школе.ВнесениедополненийвдолжностныеинструкциипедагогическихработниковРазработка школьной дорожной карты по внедрению проекта.Приказ об утверждении дорожной карты.Разработка плана методического сопровождения педагогов для эффективной работы в условиях внедрения проекта ЦОС. | Сентябрь-октябрь | директор и зам.директора |
| 2 | Анализ материально-технического обеспечения школы.Аудит ПК в ОО. | Создание условий на рабочих местахпедагогических работников для эффективного внедрения проекта | Сентябрь | директор и зам.директора |
| 3 | Аудит состояния локальной сети. Учёт лицензионного ПО, противовирусного ПО.Дооснащение рабочих мест педагогов и обучающихся и обновление парка компьютерной техники школы за счет полученного оборудования |  |  |  |
| 4 | Контроль выполнения требований законодательства по обработке персональных данных, по защите детей вСети от небезопасного контента. | Соблюдение требований безопасности | В течение года | Директор |
| 5 | Получение, установка, наладка и запускоборудования | ОпределениевозможностифункционированияиразвитияцифровойинфраструктурыОО | Август-сентябрь | директор и зам.директора |
| 6 | Постановка на баланс поступившегооборудования |
| 7 | Проведение мониторинга соответствия приобретённого оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организацияхцелям и задачам мероприятия |
| **Повышение квалификации(профессионального мастерства)педагогов** |
| 8 | Изучение запросов, методическоесопровождениеиоказаниепрактическойпомощипедагогампореализацииЦОС | Сопровождениеперсональныхтраекторийпрофессиональногоразвитияпедагогов | В течение года | директор и зам . директора, ШМО |
| 9 | Повышение квалификации педагогов общеобразовательных организаций повнедрению целевой модели цифровой образовательной среды(КИРО, | Изучение возможностей полученного оборудования в соответствии с план-графиком повышения квалификации в ОО | Постоянно | зам . директора, ШМО |
| 10 | дистанционные на образовательныхИнтернет-платформах) |  |  |  |
| 11 | Организация повышения квалификации педагогических работников в вопросах информационной безопасности, защитыперсональных данных, защиты в Сети от опасного контента. | Обеспечение информационной безопасностиучастниковобразовательныхотношенийприреализацииПроекта. | Постоянно | зам. директора, ШМО |
| 12 | Внутрифирменное обучение педколлектива | Проведение тематических педагогических советов, семинаров, консультаций по изучению программно-технических возможностей нового оборудования , возможностей интерактивного комплекса для повышения качества образовательного процессаАктивное участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах как обучающихся, так и педагогов.Участие в работе научно-методических семинаров, организованных школами района, края и РФ по теме Проекта (онлайн). | Постоянно | зам.директора |
| 13 | Организация взаимодействия и взаимообучения педагогов через открытые уроки, мероприятия в т.ч. на районном уровне, с использованием интерактивного комплекса | Представление опыта педагогов школы Организация помощи педагогам в обобщении представлении опыта | По плану | ШМО |
| **Информационное сопровождение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Курского края на, муниципальном уровнях, уровне образовательной организации** |  |
| 14 | Репортажи, публикации в СМИ, размещение и регулярное обновление информации на сайтах, социальных сетях и т.д. о реализации проекта , об его основных подходах и преимуществах для обучающихся. | Информирование общественности о школьныхсобытиях,формированиеположительногоимиджашколывИнтернете. | постоянно | зам.директора, ШМО |
| 15 | Информирование педагогов обИнновационных формах работы | Сопровождение профессионального развитияпедагогов | постоянно | Зам . директора, ШМО |
| 16 | Обеспечениепедагоговиуправленческихкадровметодическимирекомендациями,материалами (в т.ч. цифровыми) по внедрению нового содержания образования и технологий обучения в образовательную программу | Сопровождение профессионального развития педагогов | постоянно | ШМО |
| 17 | Создание и ведение вкладки «Модельцифровой образовательной среды на сайте школы (наполнение, актуализация данных)» | Информирование общественности об инновационных процессах в школе | постоянно | зам.директора |
| 18 | Проведение родительских собраний по вопросам внедрения модели цифровойОбразовательной среды | Информирование родителей об инновационных процессах в школе | По плану | Директор, зам.директора |
| **Использование цифровых технологий в учебном процессе** |
| 19 | Формирование и использованиецифровых ресурсов в образовательном процессе.Использование ИКТ-технологий для расширения образовательного процесса(урочная и внеурочная деятельность) -введение курсов внеурочной деятельности по применению ИКТ в различных предметных областях (включая начальную школу).Активное участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах какобучающихся, так и педагогов. | Освоение цифровой грамотности и, как следствие,эволюционноеразвитиецифровойкомпетентностипедагоговиобучающихся. | постоянно | Директор зам.директора |
| 20 | Активное использованиеинформационно-образовательных платформ в учебном процессе | Создание условий для реализации индивидуальных траекторий обучения, организация взаимодействиявсех участников образовательных отношений | постоянно | Директор, зам.директора |
| 21 | Использование в учебном процессеМобильных приложений, сетевых сервисов и облачных технологий | Повышение учебной мотивации | постоянно | Директор, зам.директора |
| 22 | Уроки с использованием новогокомплекта интерактивного оборудования | Эффективное использование нового комплекта интерактивного оборудования | постоянно | Директор, зам.директора |
| **Формирование цифровой компетентности учащихся** |
| 23 | Обеспечение персонализированного обучения | Диагностика образовательных потребностей учащихся для разработки индивидуальных учебных планов и индивидуальных образовательныхмаршрутов.Реализация индивидуальных учебных планов и оценка результатов образования на основе применения цифровых технологий | постоянно | Директор, зам.директора |
| 24 | Разработка модели реализации общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в сетевой форме. | Разработка программРеализация программ для достижения результата | СентябрьВ течение года | Директор, зам.директора, ШМО |
| 25 | Участие во Всероссийских Акциях(Безопасный Интернет, Сетевичок),уроках(Урок цифры, Уроки финансовойграмотности и т.д.) | Повышение цифровой компетентности учащихся. | По плану | Директора,зам. директора, ШМО |